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威县县委农村工作领导小组
关于印发《威县2026年度财政常态化帮扶资金实施方案（终版）》的通知

各乡、镇人民政府，县政府有关部门：
《威县2026年度财政常态化帮扶资金实施方案（终版）》已经威县县委农村工作领导小组会议研究通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
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威县2026年度财政常态化帮扶资金实施方案（终版）

为规范财政常态化帮扶资金管理，提高资金使用效益，根据上级财政常态化帮扶资金管理有关文件精神，结合我县实际，制定本实施方案。
一、总体要求
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大主要精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，准确、全面贯彻中央、省、市委一号文件精神和工作安排部署，围绕县委县政府确定的农业农村工作任务和目标，以推进乡村全面振兴为总抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，为推进中国式现代化提供基础支撑。
（二）重要性和必要性
1.贯彻落实上级政策要求实现农业农村现代化的需要。2026年是“十五五”开局之年，做好“三农”工作至关重要，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，合理、规范、高效使用常态化帮扶资金是实现目标任务的重要抓手和推动力。
2.健全常态化帮扶政策体系的需要。为落实常态化帮扶责任，把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，保持财政投入、金融支持、资源要素配置等方面政策总体稳定，保持各级常态化帮扶资金投入，提升财政资金使用效益与精准度，建立健全常态化帮扶政策体系。
3.改善农村基础设施和人居环境的需要。对农业生产配套设施滞后、村庄硬化亮化等小型公益性生活设施薄弱的村庄，加快补齐必要的村庄基础设施建设短板，可切实改善群众生产生活条件，有效提升村庄环境综合承载能力。
（三）目标任务和效果
利用财政常态化帮扶资金，准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，锚定农业农村现代化，以推进乡村全面振兴为总抓手，提高强农惠农富农政策效能，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平，努力使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好，生活环境质量不断改善，脱贫群众收入稳定增长，促进农业增效益、农村增活力、农民增收入，持续推动乡村全面振兴。
二、使用范围及规模
2026年，到县资金规模13211.5万元（新增中央帮扶资金1909万元、市级帮扶资金1.5万元），资金使用按照财政常态化帮扶资金管理要求执行。
（一）中央资金。中央资金到县规模5885万元（含少数民族资金140万元和发展新型农村集体经济700万元）。
（二）省级资金。省级资金到县规模5028万元（含发展新型农村集体经济200万元）。
（三）市级资金。市级资金到县规模438.5万元（不含市级驻村工作队经费）。
（四）县级资金。县级资金规模1860万元。
三、建设任务
本方案涉及资金13211.5万元，根据资金投向，产业投入资金8354万元，占比63.23%；基础设施建设项目投入资金2822.5万元，占比21.36%；其他项目投入资金2035万元，占比15.41%。
（一）产业项目
财政常态化帮扶资金的资产收益项目，建成后形成产权归村集体所有，原则上按银行5年期贷款基准利率，综合考虑项目所属产业特点和市场平均回报率合理确定资产收益率，同时，通过土地流转、带动群众务工等联农带农方式，实现多渠道收益，确保群众切实增收，村集体经济逐步壮大。资产收益资金严格按照《威县扶贫项目后续管理办法》《威县村集体资产资本收益资金管理办法》等相关文件执行。实施产业项目10个，总投入8354万元，分别为：
1.产业发展项目
1.1明康汇蛋品分级设备项目1766万元。项目主要购置及安装蛋品分级设备及相关配套设施等。项目建成后，形成的资产为国有资产，资产收益覆盖全县符合条件的脱贫户、监测户，待省级相关政策文件印发后，再将按照上级政策将资产产权调整到相应的村集体。该项目资产收益率为5%，每年收益约88.3万元。（主管及实施单位：固献镇、农投公司）
1.2明康汇蛋库库房建设项目450万元。项目主要建设约5000平方米蛋库库房。项目建成后，形成的资产为国有资产，资产收益覆盖全县符合条件的脱贫户、监测户，待省级相关政策文件印发后，再将按照上级政策将资产产权调整到相应的村集体。该项目资产收益率为4%，每年收益约18万元。（主管及实施单位：固献镇）
1.3年产15万吨玉米压片项目2530万元。项目主要建设生产车间及其他配套附属设施。项目建成后，形成的资产为国有资产，资产收益覆盖全县符合条件的脱贫户、监测户，待省级相关政策文件印发后，再将按照上级政策将资产产权调整到相应的村集体。该项目设备类资产收益率为5%，土建工程类资产收益率为4%，待审计结算后按照设备类与土建工程类投资占比，综合计算该项目收益率。（主管及实施单位：赵村镇、农投公司）
1.4章台镇农产品烘干项目950万元。该项目为威县2026年度扶持新型农村集体经济发展项目，主要建设烘干塔、粮食储存库、农机储存库及相关配套设施。项目建成后，将资产移交至19个收益村（其中章台镇朱庄村、西小河村、章华堡村、翟庄村，侯贯镇秦郭固村、中潘庄村、小潘庄村、赵宋村、东董吕庄村，贺营镇曹西庄村、东沙营村、后高庄村、前高庄村、胡庄村，贺钊镇北刘庄村、贺陈村、南雪塔村、集小河村18个村为扶持新型农村集体经济发展项目扶持村，章台镇中章台村为县级常态化帮扶资金覆盖村），该项目设备类资产收益率为5%，土建工程类资产收益率为4%，待审计结算后按照设备类与土建工程类投资占比，综合计算该项目收益率。（主管及实施单位：章台镇）
1.5前南寺庄温室大棚改造项目140万元（新增少数民族资金49万元）。项目建设蔬菜保鲜库，购置及安装自动卷帘机、自动遮阳系统、自动喷水设备、滚动苗床等配套设施。项目建成后，将资产移交到赵村镇前南寺庄村，该项目设备类资产收益率为5%，土建工程类资产收益率为4%，待审计结算后按照设备类与土建工程类投资占比，综合计算该项目收益率。（主管及实施单位：县委统战部）
1.6高标准自动化鸡场建设项目900万元。项目新建鸡舍2栋及配套设施设备，购置变压器、发电机等。项目建成后，形成的资产为国有资产，资产收益覆盖全县符合条件的脱贫户、监测户，待省级相关政策文件印发后，再将按照上级政策将资产产权调整到相应的村集体。该项目设备类资产收益率为5%，土建工程类资产收益率为4%，待审计结算后按照设备类与土建工程类投资占比，综合计算该项目收益率。（主管及实施单位：高公庄乡）
1.7乳品瓶装生产配套项目1300万元。项目主要建设设备用电电网铺设、设备用气管道铺设、设备用水管道铺设，购置干燥过滤系统、用料输送系统、成品监测系统、物流运输设备、空压机、凉水塔等配套设施设备。项目建成后，形成的资产为国有资产，资产收益覆盖全县符合条件的脱贫户、监测户，待省级相关政策文件印发后，再将按照上级政策将资产产权调整到相应的村集体。该项目设备类资产收益率为5%，土建工程类资产收益率为4%，待审计结算后按照设备类与土建工程类投资占比，综合计算该项目收益率。（主管及实施单位：赵村镇、农投公司）
2.其他产业项目
2.1产销对接推广项目100万元。依托我县资源禀赋与特色产业，开展高规格产销对接推广项目，集中展示威梨、威县葡萄、三白西瓜等特色农产品，通过推广推介提升我县公用品牌知名度。（主管及实施单位：县农业农村局）
2.2小额信贷贴息18万元。为我县符合条件的脱贫户、监测户发放扶贫小额信贷贴息。（主管及实施单位：县农业农村局）
2.3产业就业奖补资金200万元。对全县脱贫户、监测户较多，但村级资产收益较少，无法落实增收措施的村由乡镇申报资金并进行奖补。（主管及实施单位：各乡镇）
（二）基础设施项目
基础设施项目建成后，资产归项目村集体所有,严格按照《威县扶贫项目后续管理办法》执行。
1.村内道路建设和墁砖亮化项目1322.5万元。为改善农村基础设施，加快农村人居环境建设，提高群众生产生活水平，依据上级文件要求在村内户外开展道路硬化、墁砖及亮化工程。（主管及实施单位：县农业农村局）
2.农用生产桥梁涵洞项目1500万元。为10个村建设农用生产桥梁10座和3个村建设涵洞3座。（主管及实施单位：县水务局）
（三）其他项目
1.2025年秋季、2026年春季雨露计划140万元。拟为符合条件的脱贫户、监测户家庭在职业院校读书的学生每学期补助1500元。（主管及实施单位：县农业农村局）
2.跨省市务工补贴58万元。拟为符合条件的省外及省内市外务工脱贫人口、监测人口发放一次性务工补贴。（主管及实施单位：县农业农村局）
[bookmark: _GoBack]3.县级驻村工作队经费1400万元。为175个县级驻村工作队发放办公经费，每队8万元。（主管及实施单位：县委组织部）
4.项目管理费437万元。根据常态化帮扶资金项目管理工作实际需要，项目管理费主要用于项目前期评估及管理、产业项目尽职调查，产业及基础设施项目设计预算、竣工验收、审计决算等其他项目相关的支出。（主管及实施单位：县农业农村局、县委统战部、县农业园区、水务局、县农投公司、固献镇、赵村镇、章台镇、高公庄乡）
四、保障措施
（一）强化组织领导。各县直、各乡镇等责任单位要高度重视，密切合作，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，为项目建设提供支持和便利，确保按时开工建设。
（二）规范建设程序。项目实施单位要严格按照相关要求做好项目实施工作，完善公示、审批、建设、验收、资金拨付等环节手续，确保程序合法、手续完善、资料齐全、质量过硬，经得起检查。
（三）严把工程质量。坚持“谁实施、谁监管、谁验收、谁负责”的原则，实施单位要安排专人进行现场监督，抓进度、保质量、促安全，确保项目资金发挥最大效益。
（四）严格后续管理。按照项目后续管理“谁主管、谁负责”的要求，主管单位要健全资产管理台账，落实管护责任，确保产权清晰；产业发展项目要确保运营良好、财务稳健、信用优良，督促按期发放收益。
（五）严肃督导问责。县纪委监委、审计、财政、农业农村等相关部门，要根据工作职责加强对项目的审计检查，对发现的问题，责令限期整改。涉嫌违纪违法的，依纪依法进行追责问责。对因各种理由阻挠施工的，除追究有关人员责任外，今后酌减该乡镇衔接资金项目，非必要不再安排该村资金项目。
附件：威县2026年度财政常态化帮扶资金项目实施表
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