威农通【2021】10号

威县农业农村局

关于印发《威县2021年棉花生产全程机械化示范县项目实施方案》的通知

局机关相关科室：

根据《2021年河北省农机装备智能化改造提升项目实施方案》和《威县2021年农机装备智能化改造提升项目申报书》，结合我县工作实际，现研究编制本方案。

现予印发，请认真执行。

威县农业农村局

2021年2月20日

威县农业农村局

2021年棉花生产全程机械化示范县项目

实施方案

威县是河北省植棉大县，为了加快我县棉花生产全程机械化建设步伐，推动农业机械化技术集成应用，提高农作物全程机械化水平，根据省农业农村厅印发的《河北省2021年主要农作物全程机械化示范项目实施方案》文件精神，制定本项目实施方案。

一、项目概况

根据河北省农业机械化管理局关于印发《2021 年河北省农机项目申报指南》的通知，按着河北省人民政府《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（冀政发[2019]4 号）有关精神，我县申报并实施《威县2021年主要农作物全程机械化示范项目》，该项目以“节本、绿色、高效、智能”为基本原则，按照“全程机械化与信息化相结合、新技术试验示范与推广应用相结合、培育壮大新型农机服务组织与开展农业生产（全程）托管服务相结合”的基本要求，开展棉花关键生产环节机械化示范，打通棉花全程机械化的关键瓶颈,打造“全程机械化+综合农事服务”样板，为提升我县农作物生产全程机械化水平奠定基础。

二、承担单位

威县农业农村局通过公开方式，根据省厅文件项目建设条件要求，筛选确定威县洪强农机专业合作社作为项目承担单位。

三、技术模式

组装配套棉花生产全程机械化技术，包括激光平地作业（大型拖拉机配套激光平地机）——深松或深耕作业（大型拖拉机配套深松机或旋转犁）——整地作业（大型拖拉配套整地机）——精量播种覆膜（大型拖拉机安装GPS卫星导航定位系统配套播种覆膜一体机）——中耕除草作业（中型拖拉机配套中耕机）——膜下滴灌（浇水配合追肥）——四轮高地隙植保机作业——棉花收获机（采收棉花）——棉花加工（二次除杂）

四、建设规模和地点

项目建设地点选择在交通便利、基础条件较好的赵村乡亭上村和高公庄乡小张山村，建设规模1000亩，核心示范区300亩。

五、建设内容

（一）试验示范全程机械化技术

1、高效节水灌溉机械化技术和水肥控制技术的试验与示范。

滴灌和传统漫灌各100亩，针对棉花的不同生育阶段对营养元素的需求量及对各营养元素的配比要求不同，在测土配方的基础上，根据棉花的需肥规律，在不同的生育阶段供给适时适量的营养元素，并可根据需要添加中微量元素，以全面地供给养分，充分发挥滴灌施肥技术的优势。

2、机采模式精量播种及不同棉花密度试验示范。

使用新疆二膜四行播种机，采用膜下播种模式，示范区划定棉花品种对比试验区200亩，选择株型紧凑、成熟集中、中度含絮率、适宜机采的冀2658、冀646棉花新品种，进行5000株/亩、6500株/亩不同种植密度对比试验，进一步遴选最适宜机采的棉花良种、种植密度。

3、耕、播、收作业环节的主机集成北斗定位导航、辅助驾驶、智能监测和配套农具作业工况检测的试验与示范。

4、卫星整地技术和联合耕整地技术的试验示范。

5、棉花机械化采摘试验与示范。

（二）总结全程机械化生产模式优化技术路线，总结提炼农机、农艺和信息化充分融合的棉花全程机械化生产模式。

（三）确定全程机械化解决方案归纳概括棉花全程机械化工艺流程、技术要点、作业规范、机具选型、服务方式等试验示范成果、形成适合本地区棉花全程机械化解决方案。

六、资金支持方向和关键环节

项目建设资金共计100万元，全部为省级资金。补助资金的支持对象为承担全程机械化项目实施的主体，即威县洪强农机专业合作社

补助资金用于以下方面。

（一）农机作业装备补助。本着“缺什么补什么”的原则，对先进适用、绿色节水、高效智能的农机装备进行适当补助。针对棉花全程机械化生产环节，重点对深翻及整地设备、平地设备、高效植保机械、膜下精量播种设备、重型拖拉机、农用北斗智能应用终端系统及车载智能终端和精准变量喷药装备等设备进行补助。

单台机具或单套监测设备享受项目补贴与农机购置补贴之和不高于其市场价格的 70%；200 马力以上四驱轮式拖拉机单台享受项目补贴与农机购置补贴之和不高于其市场价格的 80%。原则上用于补贴农机装备的项目资金总和不低于项目资金总量的 60%。项目支持对象所购买的农机装备，在满足全程机械化作业前提下，可根据自身和当地实际自行确定机具品牌及型号，报县农业农村局备案，由市农业农村局核准。（棉花全程机械化示范项目作业环节及机具设备见附件）。

（二）农机基础建设补助。该部分资金不得高于资金总量的12%。主要用于农机装备库、棚和农机维修间建设补助，提升服务能力。

（三）其它补助。主要用于与项目实施直接相关的农业机械租赁、设备损耗、燃料、现场演示会、资料购置与印制、委托服务费等，该项资金不超过项目资金总量的 3%。

七、补助方式

（一）机具选型及价格确定。项目承担单位根据实施内容要求，制定实施方案，明确建设内容、机具选型，工艺流程、技术要点等内容，威县农业农村局组织相关农机、农艺专家对实施方案进行论证。此项目为试验示范性项目，大部分农机具为试验性农机具，故农机具购置价格由威县农业农村局委托有相关资质的机构评审确定。

（二）资金支付方式。按建设内容，采取先建后补与边建边补相结合的方式，分阶段报账拨付补助资金。12 月底前支付完毕。合作社按实施方案分环节完成项目建设后，经威县农业农村局组织第三方进行核实验收，验收合格后，由威县农业农村局进行审核出具报账意见方可办理资金支付事宜。

八、时间进度

（一）、2021年2-3月，进行前期准备工作，根据上级文件精神，成立项目领导小组、实施小组、专家小组，召开工作会议，制定工作方案，安排布置项目任务，做好机具选型等工作。

（二）、2021年3-4月，落实作业机具，明确作业任务，重点进行播前联合整地作业、棉花自动导航精良播种、节水灌溉等等作业；

（三）、2021年7-8月，开展作业试验示范高效植保机械、节水灌溉机械化作业；

（四）、2021年9-10月，开展机械化收获、残膜处理、机械深松示范作业；

（五）、2019年11-12月。召开现场演示会,示范推广新机具新技术。归纳整理全程机械化验收材料，编辑制作项目汇报PPT。对项目建设情况进行全面总结并申请验收。

九、工作措施

（一）加强领导。成立领导小组，负责制定工作方案、资金使用等，重大事项和重要决策形成会议纪要。成立实施小组，负责依照工作方案，开展农机装备选型、技术经济性对比试验、机械化作业技术规范、机具操作规程和模式总结等工作，对合作社进行监督，并主动向市主管部门汇报工作进展情况；成立专家顾问组，负责搭建创新平台，指导项目实施，进行对比试验、测产、验收，对农机农艺结合及农机化信息化融合等提供技术支撑。

（二）强化管理。统筹谋划，倒排工期，以重要农时为节点，落实对比方案。试验方案包括参加人员、进度安排、实验目的、试验区域、试验条件和方法、试验中采用的农机农艺技术路线、作业模式等。试验中做好各项试验数据记录。组织专家对试验内容进行验收或测产要出具报告。在项目示范地块的显著位置要树立标牌，加强项目内容宣传和接受社会监督。

- 规范操作。在项目建设过程中，要做好各种对比试验数据的采集工作，做好记录，规范审核报账、签字和档案管理工作，对项目实施过程中遇到的新情况、新问题及时汇报，做好项目总结工作。

附件：1.威县全程机械化作业环节及机具设备表

2.威县全程机械化领导小组

2021 年2月20日

附件1

威县棉花全程机械化作业环节及机具设备表

| 序号 | 作业环节 | 可用于补助的农业机械及设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平整土地 | 重型拖拉机、卫星平地机 |
| 2 | 耕整地 | 重型拖拉机、翻转犁、圆盘耙 |
| 3 | 精量播种 | 2膜4行精量播种机 |
| 4 | 精准施药 | 自走式高地隙四轮喷药机（精准变量控制装备） |
| 7 | 智慧农机 | 农业用北斗智能应用终端系统、互（物）联网+ |

件2

威县棉花生产全程机械化领导小组

组  长：王明庆　威县农业农村局 局长

副组长：周  英  威县农业农村局副主任科员

成  员：刘兴利 威县农业农村局副科级干部

罗向林  威县农业农村局农机管理股股长

李树强  威县农业农村局种植业股股长