**中国共产党洺州镇委员会文件**

洺脱字**【2022】**3号

**————————★————————**

**中共洺州镇委员会**

**洺州镇人民政府**

**关于印发《洺州镇巩固脱贫成果“八月攻坚”整改专项行动实施方案》的通知**

各村党支部、村委会，各驻村工作队，镇直相关部门单位:

《洺州镇巩固脱贫成果“八月攻坚”整改专项行动实施方案》,已经镇巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究，现印发给你们,请按方案要求抓好贯彻落实。

中共威县洺州镇党委

2022年8月3日

**洺州镇巩固脱贫攻坚“八月攻坚”整改专项行动实施方案**

为严格落实“四个不摘”要求，结合国家和省2021年度巩固脱贫攻坚成果后评估反馈问题及省市调研督导指出问题和县督查发现问题 整改要求，经县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究决定，利用1个月时间，在我镇集中开展巩固脱贫成果“八月攻坚”整改专项行动，确保问题早发现、早解决、早整改、早清零，以问题的排查“起底”、 整改的清零“见底”，推动我镇巩固脱贫攻坚成果各项目标任务高质量完成。

一、指导思想

以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果系列重要讲话指示精神为指导认真贯彻落实县委县政府关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果决策部署，坚持目标导向、问题导向、效果导向聚焦责任落实，政策落实和工作落实，对防返贫监测、“两不愁、三保障”及安全饮水政策落实、产业就业帮扶等重点工作进行“全面体检”，摸排起底，深入查、集中改、全面提，全面提升我镇脱贫攻坚成果巩固质量水平。

二、整改任务

(一) 防返贫监测排查整改。全面排查常态化开展防返贫监测帮扶 的精准度和规范度，重点排查有致贫返贫风险的困难群众是否及时纳入监测对象；是否扎实开展月走访和集中排查工作；镇村两级是否按程序开展防返贫监测排查、纳入和风险消除；已纳入的监测对象是否有针对性地及时落实帮扶措施；已标注风险消除的监测对象风险消除是否稳定、可持续；是否有符合标注风险消除的监测对象未标注风险消除；农户人均收入是否高于7300元，是否知道申报纳入和消除程序、时间及享受政策。

(二)“两不愁三保障”及安全饮水等政策落实排查整改。全面排查“两不愁三保障”政策落实是否到位。一是教育方面。是否有除身体原因适龄人员辍学现象；是否全面落实各项学生资助政策；是否有 因贫困上不起大学现象；2021年春季学期“雨露计划”补助是否发放 到位。二是基本医疗方面。是否落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度保障；是否有符合慢性病人员未申报现象；脱贫户、监测户是否参保。 三是住房安全方面。是否开展常态化巡查排查，今年是否对房屋进行了等级认定； 是否存在改造后危房未拆除现象；对往年已完成改造任务的全面开展“回头看”是否存在骗取改造资金现象。四是饮水安全方面。是否能保障不间断供水；是否能保障水质；是否健全长效管护机制和应急机制，确保饮水安全。五是兜底保障方面。 是否做到“应保尽保、应助尽助”；是否按时发放低保、特困和残疾补 贴；全县16-59岁特殊人群符合特困人员条件的是否及时纳入；符合 残疾人特征的是否鉴定。

(三) 产业就业帮扶排查整改。 全面排查镇村干部是否知晓村内项 目实施情况，是否知晓资产收益分红及村集体收益情况， 是否知晓村集体分红收益用途。农户是否知晓享受资产收益分红， 金额多少； 是否建立公益岗位实名信息台账，是否存在人岗不相适、空岗顶岗替岗 等问题，公益岗人员是否知晓工资金额； 帮扶车间是否存在闲置或帮扶比例不达标等问题； 是否存在已达到条件未申报现象；是否存在符合贷款条件且有贷款意愿但“应贷未贷”的情况；是否存在户贷企用情况。

(四) 项目资金管理排查整改。 全面排查到县衔接资金支出进度是 否达到序时进度要求；后续扶贫资产是否摸清；是否对财政资金实施 项目进行登记、确权和移交，是否建立长效管护机制。

（五）基础工作排查整改。 全面排查各类档案资料工作是否到位。 一是县直行业部门要对本系统政策进行再梳理，要对照掌握的考核重点以及去年评估的内容整理好档案，对涉及群众的各类证、表、卡及时年审和鉴定，没有办理的及时完善更新。 二是各乡镇对关于巩固脱贫攻坚和乡村振兴方面的工作部署、配套文件、摸排台账等档案资料再完善对农户的“月走访”表、集中排查表、预警信息核查表、收入核算表、证册包等内容进行再审定、再规范，确保卡、册、表、证齐全，填报内容账实相符，账账相符，群众认可；对 2021 年以前的各类上墙表格全部清除。

(六) 帮扶责任排查整改。 全面排查帮扶队伍及工作成效，重点排 查农户是否了解驻村工作队人员，帮扶工作是否得到群众认可和满意；是否存在不在岗或“走读”现象；帮扶责任人公示牌是否与实际相符，工作队帮扶日志及驻地各项制度是否完善齐备；派出单位是否发挥好 后盾作用。

(七) 环境卫生排查整治。加强农村环境卫生整治工作，对管道施 工损坏的路面及时清理恢复，对村内残垣断壁进行清除，对村内垃圾、 柴草等进行清理；教育引导群众做好院内、户内整理，及时清扫卫生， 避免“眼球性”困难。着力解决环境脏、乱、差等突出问题，提高群众生活质量。

三、整改要求

**（一）开展一次大培训**( **8月1-5日)。**针对镇村干部对衔接政策 掌握不准、把握不透等实际， 对乡镇干部、村“两委”班子成员和驻村工作队等进行了全员培训。乡镇要组织人员对网格员、驻村干部、帮扶责任人再次进行培训， 提升查和问的能力。同时，镇村干部要对脱贫户、 监测户等重点人群开展政策宣传，全面提升群众政策认知度。

**(二) 开展一次大排查( 8月6-12日)。**逐村逐户进行“拉网式”大排查，坚持边查边改，特别是 要做到脱贫户、监测户、低保户、五保户、重病户、残疾户、突发困难户、低收入人群和老人户等 9 类重点户必到，残疾人、特殊困难群 众等重点人必访，基础信息、平台数据必核，“两不愁三保障”及饮水 安全等重点事必查。

**(三)开展一次大整改( 8月13-25日)。**坚持查改结合同步推进， 要对照国家和省 2021 年度巩固脱贫攻坚成果后评估反馈问题及省市 调研督导指出问题和县督查发现问题， 以及大排查发现问题建立问题台账。坚持立查立改、边查边改、彻查彻改，对发现的问题不回避不 遮丑，问题不解决不放手，措施不落实不销号。

附件：

1、巩固脱贫成果“八月攻坚”整改专项行动入户问题排查表

2 、巩固脱贫成果“八月攻坚”整改专项行动乡村问题排查表

威县洺州镇党建办公室 2022年8月3日印发

附件 1

巩固脱贫成果“八月攻坚”整改专项行动入户问题排查表

乡镇： 村： 摸排时间 2022 年 8 月

户类型： 一般户□ 脱贫户□ 监测户□(在对应类别上划“∨”) 户主姓名：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事项 | 排查问卷内容 | 如有问题请 详细描述 |
| 1.2021  年 10 月  以来家  庭收支  情况 | ①家里 口人(其中 人有劳动能力)； |  |
| ②2021 年 10 月以来家庭纯收入 元(其中工资性收入 元，生产经营 性纯收入 元， 转移性收入 元， 财产性收入 元) ；收入 是否低于 7300 元。(是□否□) |  |
| ③家里有无大额刚性支出(有□无□)，包括教育支出 元，医疗合规报 销后自付费用 元等。 |  |
| 2.住房 保障 | ①现住房是否为不安全住房(是□否□)， 是否未鉴定(是□否□)脱贫户、 监测户是否有标示牌， 是否与资料和实际一致(是□否□)。 |  |
| ②是否按危房类别进行修缮或重建并验收达标(是□否□)，补助资金是否未 发放到位(是□否□) 。 |  |
| ③是否存在危房改造后，危房仍住人情况等(是□否□)。 |  |
| 3.教育 帮扶 | ①是否存在符合条件的学生教育资助政策落实不到位(是□否□)。 |  |
| ②是否存在义务教育阶段适龄儿童辍学(教育部门是否排查原因并针对性劝返) (是□否□)。 |  |
| ③义务教育阶段有意愿且有学习能力的特殊儿童， 是否未接受特殊教育或送教 上门服务等(是□否□)。 |  |
| ③是否有因贫困上不起大学现象(是□否□)。 |  |
| 4.健康 帮扶 | ①是否知晓家庭成员参加城乡居民基本医疗保险情况(是□否□)，是否知晓 监测对象和低保、特困对象享受缴费补助政策(是□否□)。 |  |
| ②是否知晓符合标准的家庭成员在定点医疗机构住院没有享受“先诊疗后付费” 和“一站式结算”政策(是□否□) 。 |  |
| ③脱贫户和监测对象家庭成员患慢性病的， 是否未进行鉴定(是□否□)。 |  |
| 5.安全 饮水 | 是否集中供水(是□否□) ；是否有安全饮水鉴定证明，且饮用水无明显杂质、 异色异味(是□否□) 。 |  |
| 6.综合 保障 | ①是否有符合低保、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童条件但未落实相关政 策(是□否□) 。 |  |
| ②是否有符合残疾鉴定标准，未进行鉴定的问题(是□否□)。 |  |
| 全县 16-59 岁特殊人群符合特困人员条件的是否及时纳入(是□否□) 。 |  |
| 7.技能 培训 | 是否存在有劳动能力的家庭成员未落实应培尽培、愿培尽培政策(是□否□) 。 |  |
| 8.公益 岗 | 是否存在家庭成员安置公益岗后，未实际履职，或一人多岗、人岗不相适、顶 岗替岗等问题(是□否□) 。 |  |
| 9.金融 帮扶 | ①是否存在有贷款意愿且符合贷款条件，但应贷未贷的情况(是□否□)。 |  |
| ②是否存在户贷企用、一分了之或用于非生产性支出等问题(是□否□)。 |  |
| 10.档 卡资料 | ①是否存在档卡资料不完善、不规范问题， 如上墙资料和证册内表册是否及时 更新，是否存在“账实不符”情况等(是□否□) 。 |  |
| ②行业部门是否对各类证、表、卡及时年审和鉴定。如，危房鉴定和标示牌、 安全饮水鉴定及证明、签约医生服务等(是□否□)。 |  |
| 11.户 容户貌 | 是否存在院内垃圾遍地、污水横流，屋内杂乱、臭味扑鼻、无处下脚等问题(是 □否□) 。 |  |
| 12.帮 扶责任 | 农户是否了解驻村工作队或帮扶责任人(是□否□)； 对驻村帮扶工作是否满 意。(是□否□)。 |  |

排查人员(签字) ：

附件 2

巩固脱贫成果“八月攻坚”整改专项行动乡村问题排查表

乡镇

摸排时间 2022 年 8 月

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 排 查 内 容 | 如有问 题请详 细描述 |
| 乡镇  工作 | ①乡级党委政府是否未及时召开会议专题研究部署、解决巩固脱贫成果相关问题 (是□否□) ；乡镇党委书记是否未落实“五级书记”抓脱贫成果巩固相关要求 (是□否□)。 |  |
| ②乡镇是否健全巩固脱贫成果相应组织，是否专人负责且不少于 3 人(是□否□) |
| ②乡镇是否有帮扶车间(是□否□) ；帮扶车间带动比例是否达标(是□否□) 。 |  |
| 村(脱贫村□或一般村□) | | |
| 2.防返 贫监测 | ①是否未建立早排查、早预警、早纳入、早帮扶的常态化、网格化监测帮扶机制 (是□否□)。 |  |
| ②是否存在应纳未纳、应扶未扶、未审慎退出、程序不规范等问题(是□否□) 。 |  |
| ③月走访和集中排查等资料是否未做到资料完善、归档有序等(是□否□)。 |  |
| ④是否有符合标注风险消除的监测对象未标注风险消除(是□否□)。 |  |
| 3. “三  保障”  巩固 | ①村内符合条件户是否存在教育政策落实不到位问题(是□否□)； |  |
| ②村内符合条件户是否存在基本医疗政策落实不到位问题(是□否□) ； |  |
| ③村内符合条件户是否存在安全住房政策落实不到位问题(是□否□) ； |  |
| ④村内符合条件户是否存在安全饮水政策落实不到位问题(是□否□) ； |  |
| ⑤村内符合条件户是否存在综合保障政策落实不到位问题(是□否□) 。 |  |
| 4.产业  就业帮  扶 | ①是否存在村集体经济收入未达到 5 万元以上问题(是□否□) ；实际 万元。 |  |
| ②是否未建立公益岗位实名信息台账(是 团 否□)。 |  |
| ③是否存在贷款逾期，是否存在户贷企用、一分了之或用于非生产性支出等问题 (是□否□)。 |  |
| 5.项目  资金管  理 | ①2022 年度村内是否有建设项目(是□否□)是否开工(是□否□)。 |  |
| ②村干部和驻村工作队是否知晓村内项目实施情况(是□否□) ；是否知晓资产 收益分红及村集体收益情况(是□否□) ；是否知晓村集体分红收益用途(是□ 否□)。 |  |
| 6.帮扶 责任 | ①驻村工作队是否在岗(是□否□) 。 |  |
| ②驻村第一书记或驻村工作队履职是否到位(是□否□)。 |  |

排查人员(签字) ：