威县2020年气代煤工程项目

绩效评价报告

项 目 名 称：       威县2020年气代煤工程

项目实施单位：    威县城市管理综合行政执法局

项目总金额：            507万元+320万

评 价 年 度：              2020年度

评 价 机 构：           威县财政局监督科

目   录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	4

二、项目实施基本情况	4

（一）项目建设基本情况	4

（二）财务管理情况	6

三、绩效评价工作情况	6

（一）评价目的	6

（二）评价指标	7

（三）评价依据	8

（四）评价的主要方法及等级设定	9

四、绩效评价指标体系及得分情况	9

五、评价分析	12

（一）主要扣分事项及原因分析	12

（二）评价结论	16

六、意见及建议	17

- 威县2020年气代煤工程项目

- 绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照中共邢台市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）、《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）等文件要求，对威县2020年气代煤工程项目进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

- 项目概况

- 项目单位基本情况

- 威县城市管理综合行政执法局位于威县友谊大街78号，法定代表人庞建国。主要职责如下：

- （1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规。结合我县实际,拟定城市管理行政执法和城市管理方面的办法措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

- （2）负责全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

- （3）负责城市环境卫生管理；负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、雨污管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理；构建城乡一体垃圾处理体系。

（4）负责城市绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区绿化、美化工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导全县风景林地的管护工作；承担城区古树名木保护工作；负责收取城市绿化用地补偿费、绿化占用费等工作。

（5）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县公共供水、节水、排水防氩、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导全县生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导全县燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导全县农村生活垃圾收运处置体系建设。

（6）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（7）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、使道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（8）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（9）负责对占用工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

（10）参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

（11）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施；(住房城乡建设领域全部行政处罚权及有关行政强制措施)。

（12）负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

- 项目基本情况

立项依据：邢台市财政局《关于提前下达2020年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖试点城市补助后续计划任务）预算的通知》（邢市财环资〔2020〕7号），威县行政审批局《关于威县城市管理综合行政执法局威县2020年气代煤工程项目可行性研究报告的批复》（威审投资〔2020〕23号），威县财政局《关于下达2020年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖试点城市补助后续计划任务）的通知》。

绩效目标：对威县3800户居民进行气代煤清洁取暖改造，压减散煤量，减少二氧化硫、粉尘等排放，缓解取暖季雾霾天气，改善当地大气环境与农村地区人居环境，提高人民健康水平。

- 项目实施基本情况

- （一）项目建设基本情况

1.项目概况

（1）项目名称:威县2020年气代煤工程

（2）建设地点:威县侯贯镇、贺营镇、方营镇、常屯乡、第什营镇、梨园屯镇、贺钊镇、城区社区8个乡、镇、社区。

（3）建设规模及主要内容:项目对候贯镇、贺营镇、城区社区等8个乡、镇、社区的3800户居民，进行气代煤清洁供热改造，购置安装燃气壁挂炉3800套。

（4）建设期限: 2020年3月至2020年8月，建设期6个月。

（5）总投资及资金筹措:总投资为1140万元，全部为建设投资。

资金来源:财政资金与用户自筹。

①设备购置资金：农户燃气设备购置安装补贴金额每户2700元，由省承担50%、市和县各承担25%，农户自筹每户296元。

②村内入户管线建设资金：由省、市、县政府每户补贴2600元，不足部分由用户自行承担燃气工程材料安装费每户1000元。

③运行补贴：给予采暖季用农户用气1.2元/立方米补贴、每户最高补贴气量800立方米、最高补贴960元。

本项目经河北博鳌招标代理有限公司组织招标，最终确定佛山市顺德区裕安燃气具实业有限公司为设备供货单位，邢台聚隆燃气有限责任公司、威县三川天然气有限公司、威县中润天然气有限公司为中标的施工单位。

- 项目效果

威县3800户居民进行气代煤清洁取暖改造项目实施后，压减了散煤量，减少了二氧化硫、粉尘等排放，缓解取暖季雾霾天气，改善了当地大气环境与农村地区人居环境，提高了人民健康水平。

- （二）财务管理情况

2020年度威县气代煤项目经费合计为827万元，本次绩效评价重点评价专项经费827万元，资金来源全部为财政拨款，其中：支付佛山市顺德区裕安燃气具实业有限公司壁挂炉设备费5,764,500.00元，支付威县中润天然气有限公司入户管线补贴费2,200,000.00元，支付威县三川天然气有限公司入户管线补贴费230,000.00元，支付邢台聚隆燃气有限责任公司入户管线费600,000.00元，共支付8,794,500.00元，其中500元已返还财政，超支521,000.00元。

- 绩效评价工作情况

- （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是

建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价威县2020年气代煤工程项目绩效，在威县2020年气代煤工程项目绩效自评的基础上，结合项目特点，制定威县2020年气代煤工程项目专项经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析威县2020年气代煤工程项目专项经费支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

- （二）评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效果）；12个二级指标（项目立项、绩效目标、项目投入、财务管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、服务对象满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设26个三级指标。本项目绩效评价以100分计，决策、过程、产出、效果四个一级指标分别权重为：15%，25%，40%，20%。

1.共性指标是对项目决策和项目过程进行评价，包括项目立项、绩效目标、项目投入、财务管理、组织实施5个二级指标，分值分别为3分、6分、6分、15分、10分，共40分；设置三级指标14个，充分反映项目立项规范性、绩效目标的设定明确性与相关性、为实现绩效目标制定的制度及人员保障措施、项目资金的管理和使用合规情况及项目组织实施与监督管理情况。

2.个性指标是对项目产出与项目效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、群众满意度7个二级指标，分别占15分、10分、10分、5分、10分、5分、5分；设置三级指标12个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。

- （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中华人民共和国会计法》;

3.《中华人民共和国政府采购法》;

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6.《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

7.《中共邢台市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）；

8.《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）；

- （四）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90分 | ≥80分，＜90分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

- 绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效果四个方面设计指标体系，共设置12个二级指标和26个三级指标。各项指标内容及得分情况详见下表：

| 2020年度威县气代煤工程项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（15分） | 项目立项 | 立项规范性 | 立项程序合规，资料齐全。立项程序不规范或未经立项的，扣1-2分；资料不齐全的，扣1分。本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 明确性 | 绩效目标设定明确清晰合理，不存在歧义，容易理解。目标值细项不明确、不合理的，每存在一项扣1分。本项得分扣完为止。 | 2 | 0 |
|  |  | 相关性 | 绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。部分目标不满足相关性的，扣1分；绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。 | 2 | 0 |
|  | 项目投入 | 预算编制科学性 | 预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。预算制定无合理标准的，扣1分；预算金额计算方法不合理不科学的，扣2分。 | 3 | 3 |
|  |  | 机构建设健全性 | 成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分；无项目实施机构的，不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每20%扣1分；不足20%的，视同20%；投入人员创新能力有待提高的，扣1分；存在不相容岗位未分离的，扣1分；其他影响违规行为每存在一项视情况扣1分；本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
| 项目过程（25分） | 财务管理 | 预算执行率 | 项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。资金使用率偏离100%的，每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。 | 3 | 0 |
|  |  | 资金支付及时性 | 资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-2分；未按照规定的方式付款的，扣1-2分。本项得分扣完为止。 | 3 | 0 |
|  |  | 资金使用合法性 | ①资金支出内容是否符合专项资金使用范围；②资金的使用是否符合会计法、有关专项资金管理办法的规定；③项目的重大开支经过评估等程序认证。存在超范围支出、违反规定支出的，每存在一项扣一分，本项得分扣完为止。 | 3 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①资金的使用符合会计基础工作规范的要求；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。每一项违规行为扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 2 |
|  |  | 财务管理制度健全性 | ①制定或具有相应的财务管理制度，包括岗位职责、审批制度、基础工作规范等②财务管理制度合法、合规、完整。未制定财务管理制度的，扣3分；财务管理制度制定不完善的，扣1分；财务管理制度不合规的，扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 业务管理制度健全性 | ①制定或具有相应的业务管理制度，包括决策、内控、考核等制度②管理制度合法、合规、完整。未制定管理制度的，扣3分；制度制定不完善的，扣1分；制度不合规的，扣1分。本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 业务管理制度落实情况 | 主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的每一项制度未落实，扣1分；制度落实效果不佳的，扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目实施过程监控情况 | 对项目实施中，各责任单位的实施情况及时进行监控，对存在的问题能及时发现并纠正。未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分；进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-2分，本项得分扣完为止。 | 4 | 0 |
| 项目产出（40分） | 产出数量 | 气代煤设备购置数量 | 对项目实施中，购置新设备数量达到合同要求的，不扣分；每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 气代煤改造户数 | 对项目实施中，气代煤改造户数达到设计目标的，不扣分，每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 气代煤入户管网安装户数 | 对项目实施中，安装气代煤设备数量达到设计目标的，不扣分；每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。 | 5 | 4 |
|  | 产出质量 | 竣工验收通过率 | 气代煤改造工程安装、割接、调试完毕，监理单位对本项目进行验收。根据监理单位出具的验收报告通过率得分，通过率为100%，不扣分；每少5%，扣1分；不满5%的，按5%处理。本项得分扣完为止。无验收报告的，不得分。 | 5 | 0 |
|  |  | 设备合格率 | 设备符合设计要求的不扣分，否则不得分。 | 5 | 5 |
|  | 产出时效 | 项目按期完成及时性 | 采购合同签订生效后监理签发开工令之日起120个日历日内安装、割接、调试完毕。在规定的时间内完成的，不扣分；超过规定时间的，每超过1日，扣1分。本项得分扣完为止。 | 5 | 4 |
|  |  | 运行补贴发放及时率 | 清洁取暖财政补助资金原则上取暖季结束后2个月内实施清算，在规定时间内清算，得满分；未按规定时间清算，根据实际情况，酌情扣分。 | 5 | 0 |
|  | 产出成本 | 项目成本 | 本年度实际支付项目成本符合合同规定金额的，不扣分；高于合同规定金额的，不得分。 | 5 | 5 |
| 项目效果（20分） | 社会效益 | 清洁取暖设备利用率 | 清洁取暖设备利用情况。利用程度达90%以上，不扣分，每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。 | 5 | 4 |
|  |  | 清洁取暖温度达标率 | 取暖温度达标情况，达标，不扣分，否则酌情扣分。 | 5 | 4 |
|  | 生态效益 | 改善空气质量 | 通过本项目实施，对空气质量起到一定效果。 | 5 | 5 |
|  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 通过调查了解，项目区群众对本项目实施的满意程度。根据调查情况，酌情扣分。 | 5 | 4.5 |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 68.5 |

- 评价分析

- 主要扣分事项及原因分析

- 1.项目决策指标

绩效目标方面，绩效目标设定不明确，未设置目标值，扣2分。绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系没有相关性，扣2分。

2.项目过程指标

（1）财务管理

- ①预算执行率方面

- 2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖第一批任务）下达资金507万元，其中资金分配为设备费256.5万元，入户管网费190万元，运行补贴60.5万元。2021年已支付设备款256.5万元，入户管网费303万。入户管网费实际支付资金已超过预算资金113万。

- 实际支付资金已超过预算资金，扣3分。

- ②资金支付及时性方面

根据邢台市财政局、邢台市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于印发《邢台市县级“双代”补贴资金发放流程（补充版）》的通知：“清洁取暖财政补助资金原则上取暖季结束后2个月内实施清算，清算报告报送上级主管部门。省另有通知的按省要求办理。”

- 2020年取暖季已结束，未见相关运行补贴发放，扣3分。

- ③资金使用合法性方面

- 根据《威县2020年气代煤工程项目壁挂炉采购项目合同》“资金来源：财政资金及自筹，政府每户补贴2700元，补贴金额若提高按提高后的金额补贴，不足部分用户补齐”及“合同标的物单价2996元/台”的规定，农户自筹资金实际应支付壁挂炉费用296元；根据《威县2020年“气代煤”工程项目合同》“燃气工程材料安装费收取标准每户3600元的标准执行，其资金来源为财政资金及自筹，省、市、县政府每户补贴2600元，补贴金额若提高按提高后的金额补贴，不足部分用户自行承担（燃气工程材料安装费1000元/户）”的规定，农户实际应支付1296元。

- 据方营镇提供的台账，西堂村用户支付1500元。

- 据实际调查，白果树二村用户实际交付3600元，部分用户实际支付1700元、1740元（含燃气灶）、1750元（含燃气灶）。

- 存在超范围支出和违反规定支出情况，扣2分。

- ④资金使用合规性方面

2020年7月16日23号凭证，付佛山市顺德区裕安燃气具实业有限公司壁挂炉设备费3,199,500.00元，合同约定付款方式为“货物进场结款40%（根据财政资金实际到位情况进行算），壁挂炉设备安装完毕后结款70%竣工验收合格后，甲方报送当地审计部门对该项目进行审计,依照审计部门审计结果进行拨付该项资金95%,剩余5%作为质量保证金，在设备验收使用第二个供暖期（2022年3月15日前）无重大质量问题后拨付”，付货物进场结款40%设备款时，未见相关货物到场证明，扣1分。

- 组织实施

- 项目实施过程监控情况方面

- 未针对项目建设情况制订专门的符合项目实际的决策、内控、管理制度。扣2分。

- 未建立项目监控的指标体系及其例行报告制度，在实施项目过程中，未对项目进行跟踪监控，以使项目按计划规定的进度、技术指标完成。扣2分。

3.项目产出指标

（1）产出数量

气代煤入户管网安装户数方面

根据2021年7月7日付威县中润天然气有限公司入户管网费凭证附件中得知，安装天然气入户管线户数2184户，根据2021年2月10日付威县三川天然气工程有限公司入户管网费凭证附件中得知，安装天然气入户管线户数464户，根据2021年2月10日付邢台聚隆燃气有限责任公司入户管网费凭证附件中得知，安装天然气入户管线户数1100户，共计3748户，与3800户不符，存在未安装入户管网户数，扣1分。

- 产出质量

竣工验收通过率方面

气代煤改造工程安装、割接、调试完毕，相关单位未对本项目进行验收。

据实际调查，固献乡白果树二村实际为“太阳能+天然气”改造，与气代煤改造台账不符，扣5分。

- 产出时效

- 项目按期完成及时性方面

- 未见相关项目开工、完工时间，扣1分。

②运行补贴发放及时率

清洁取暖财政补助资金原则上取暖季结束后2个月内实施清算，但截止到2021年7月30日未清算。扣5分。

- 4.项目效果指标

- 社会效益指标

- ①清洁取暖设备利用率方面，经实际调查，部分用户未安装天然气入户管网，未使用气代煤设备。扣1分。

- ②清洁取暖温度达标率方面，经实际调查，部分用户未用气代煤设备。扣1分。

- 服务对象满意度指标

- 群众满意度方面，经实际调查，有少部分用户对取暖温度不满意。扣0.5分。

- （二）评价结论

威县2020年气代煤工程项目支出绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分68.5分，总体评价等级为中。

从评价结果来看，威县2020年气代煤工程项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如预算执行率、资金支付及时性、财务管理制度健全性、竣工验收通过率、项目实施过程监控情况方面等，应采取有效措施，提升威县2020年气代煤工程工作的效果和效益。

- 意见及建议

- 绩效目标方面，对于项目绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，目标值设置明确、合理。

- 预算执行率方面，在编制预算时，充分考虑预算支出，加强预算支出监督机制建设。

- 资金支付及时性方面，项目资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，保障项目顺利实施。

- 资金使用合法性方面，资金支出内容应符合专项资金使用范围，不超支，超支部分应及时查明原因并解决。

- 资金使用合规性方面，建立健全财务管理的各种规章制度，制定岗位职责、审批制度和基础工作规范，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

- 项目实施过程监控情况方面

- 1.加强项目实施过程监控，针对项目建设情况制订专门的符合项目实际的决策、内控、管理制度并做好落实工作。

- 2.建立项目监控的指标体系及其例行报告制度，在实施项目过程中，随时对项目进行跟踪监控，以使项目按计划规定的进度、技术指标完成。

- （七）竣工验收通过率方面，气代煤改造工程安装、割接、调试完毕，监理单位应及时对本项目进行验收，并对项目建设中出现的有关问题进行组织协调。

- （八）清洁取暖设备利用率方面，积极宣传清洁取暖的优点，普及清洁取暖知识，展示清洁取暖成果，改变传统取暖习惯，提高清洁取暖设备利用率。

- 威县财政局监督科

2021年7月30日