2022年度威县教育局

威县第六中学建设项目绩效评价报告

项 目 名 称：        威县第六中学建设项目

项目实施单位：             威县教育局

一 般 债 券：             6000万元

评 价 年 度：            2022年度

评 价 机 构：     邢台友信会计师事务所有限责任公司

评价组组长：             赵继学

评价组成员：        张永 贾艳梅 王越

威县第六中学建设项目绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发[2019]17号）等文件的规定和威县财政局《关于开展2022年度县级预算部门整体绩效与重点项目支出绩效检查的通知》（威财[2023]63号）的要求，我们接受威县财政局委托，组成绩效评价小组，对威县第六中学建设项目开展重点绩效评价。通过收集、整理相关资料，查看账簿，实地查看等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

威县第六中学建设项目资金综合评价得分97.3分，评价等级为“优”。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目实施单位威县教育局，负责人：张延峰；统一社会信用代码：111305334033439217；地址：邢台市威县光明西路39号。登记机关：威县行政审批局。

（二）项目名称和背景

项目名称：威县第六中学建设项目

项目背景：学校是社会主义精神文明建设的窗口，是推动社会主义精神文明的主阵地。科教兴国的奠基工程是基础教育，国家为提高中华民族素质、培养各级各类人才，促进社会主义现代化建设具有全局性、基础性和先导性作用，保持教育超前发展，必须把基础教育放在优先发展地位，作为基础设施建设应作为教育事业发展的重点，切实予以保证。随着学校教职工人员和学生数量的增加及学校的发展规模不断增大，为改善教学条件，优化教育资源，完善城区教育设施建设，促进教育事业健康、高质量发展而建设该项目十分必要。

（三）项目主要内容

项目建设单位：威县教育局

项目建设地点：威县中华大街以西，北一环以南。

项目建设内容：项目规划占地面积80亩，总建筑面积31800平方米，其中小学教学楼12000平方米，中学教学楼5000平方米，图书行政综合楼2700平方米，学生宿舍5600平方米，学生食堂5000平方米，以及门卫、操场看台等其他配套建筑600平方米；地下泵房200平方米，地下人防700平方米。配套建设田径场、绿化、给排水、供配电以及辅助附属设备设施购置安装等工程。项目建成后可可满足2600名师生使用需求，社会、可持续效益突出。

项目计划建设期限：威县第六中学建设项目（1#小学教学楼、5#中学学生宿舍楼）标段2022年1月4日至2022年12月10日竣工；威县第六中学建设项目（2#小学教学楼、3#学生食堂、4#中学教学楼、6#图书行政综合楼、7#看台等）标段2022年4月20日至2023年4月10日竣工。

实际完成时间：（1#小学教学楼、5#中学学生宿舍楼）标段竣工验收时间2023年3月24日；（2#小学教学楼、3#学生食堂、4#中学教学楼、6#图书行政综合楼、7#看台等）标段截止评价日仍未进行验收。

项目计划总投资9500万元，其中2022年政府一般债券资金6000万元。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价内容和目的

此次绩效评价对象为使用2022年政府一般债券安排的威县第六中学建设项目资金,评价内容包括工作活动设置情况，工作活动管理情况，工作活动的产出情况和工作活动产出的效果。

此次绩效评价的目的是通过对威县第六中学建设项目资金开展重点绩效评价，围绕设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价办法，对预算安排和执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的评价，进一步提高预算管理水平和财政资金的使用效益。

（二）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国会计法》

3、《政府会计制度》

4、《中华人民共和国政府采购法》

5、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

6、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）

7、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）

8、《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发[2019]17号）

9、威县第六中学建设项目可行性研究报告

10、其他与项目绩效评价相关的资料

（三）绩效评价原则

绩效评价遵循基本原则包括科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。

科学规范原则要求绩效评价应当严格执行规定程序，评价方法科学可行；公正公开要求绩效评价应真实、客观、公正、公开，并接受监督；绩效相关原则要求绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价方法、评价标准和评价等级设定

根据《项目支出绩效评价管理办法》等的要求，结合威县第六中学建设项目安排和实施情况，采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法和公众评判法等综合分析绩效目标实现程度。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级设定情况如下：

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90分 | ≥80分，＜90分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

三、评价指标体系及得分情况

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据相关性、重要性、可比性、系统性原则，结合威县第六中学建设项目实施情况，设立了相应的指标体系，并分配相应的权重。本项目绩效评价指标体系设置四个一级指标，分别是：工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效果，总分值100分，四个一级指标权重分别为10%、30%、35%、25%。根据各项指标在评价体系中的重要程度，突出结果导向，产出和效果指标权重不低于60%。

四个一级指标细化为11个二级指标，20个三级指标，指标设置和分值情况如下表所示：

| 威县第六中学建设项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| “工作活动”设置（10） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 2 | 2 |
|  |  | 部门职责相关性 | 2 | 2 |
|  |  | 预算项目相关性 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标设立科学性 | 2 | 2 |
| “工作活动”管理（30） | 财务管理规范性 | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 会计信息质量 | 4 | 4 |
|  | 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  | 过程控制有效性 | 5 | 5 |
|  |  | 业务档案资料规范性、完整性 | 6 | 6 |
|  |  | 自评管理 | 5 | 5 |
| “工作活动”产出（35） | 数量指标 | 工程量完成率 | 7 | 6.3 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 6 | 6 |
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 8 | 8 |
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 6 | 4 |
|  |  | 工程完工及时性 | 8 | 8 |
| “工作活动”效果（25分） | 社会效益指标 | 教学工作保障程度 | 7 | 7 |
|  | 可持续发展效益指标 | 满足学校长期教学工作需求 | 8 | 8 |
|  | 社会群众满意度 | 受益人群满意度 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 | 97.3 |

四、综合评价分析

（一）评价结论

威县第六中学建设项目综合评价得分97.3分，评价等级为“优”。

从评价结果看，威县第六中学建设项目符合县级政府战略部署和发展规划，工作活动管理基本规范，各项任务已得到实施，并取得了一定的效果，但仍存在如项目实施进度慢、项目没有实施自评等问题，需进一步完善内部控制制度，建立更完善保障机制，确保绩效目标如期保质保量完成。

（二）主要扣分事项和原因分析

1、“工作活动”产出

“工作活动”产出35分，得25.3分，得分率72.29%。该指标包括4个二级指标，5个三级指标。其中：

（1）数量指标方面

（1#小学教学楼、5#中学学生宿舍楼）标段工程量完成率100%；（2#小学教学楼、3#学生食堂、4#中学教学楼、6#图书行政综合楼、7#看台等）标段工程量完成率90%，根据评分标准扣0.7分。

（2）时效指标方面

资金支付及时率：（1#小学教学楼、5#中学学生宿舍楼）标段合同签订日期2022年1月4日，按照约定合同签订后7日内预付合同价款（2965.272588万元）30%，实际支付日期3月11日；（2#小学教学楼、3#学生食堂、4#中学教学楼、6#图书行政综合楼、7#看台等）标段合同签订日期2022年4月18日，按照约定合同签订后7日内预付合同价款（5351.939646万元）30%，实际支付日期5月26日。根据评分标准扣2分。

上述事项不符合中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见二、（二）3做好绩效运行监控，全市各级政府和各部门各单位要对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量完成。

五、建议

（一）提高认识，建立完善的项目实施监督监控机制，对项目实施中遇到的问题及时作出调整，确保按合同的要求及时完成项目建设，根据实施进度及时支付工程款，确保绩效目标如期保质保量完成。

邢台友信会计师事务所

有限责任公司

2023年8月31日