2022年度威县退役军人事务局

优抚对象抚恤补助资金项目绩效评价报告

项 目 名 称： 威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目

项目实施单位：           威县退役军人事务局

项目总金额：              5009.48万元

评 价 年 度：              2022年度

评 价 机 构：     邢台友信会计师事务所有限责任公司

评价组组长：                赵继学

评价组成员：           张永 贾艳梅 王越

威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金

项目绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发[2019]17号）等文件的规定和威县财政局《关于开展2022年度县级预算部门整体绩效与重点项目支出绩效检查的通知》（威财[2023]63号）的要求，我们接受威县财政局委托，组成绩效评价小组，对威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目开展重点绩效评价。通过收集、整理相关资料，查看账簿，电话调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目综合评价得分93分，评价等级为“优”。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目实施单位威县退役军人事务局，统一社会信用代码：11130533MB1940184E；地址：河北省邢台市威县光明路69号。登记机关：威县事业单位登记管理局。主要职责（一）贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；贯彻执行省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四）会同有关部门落实国家及省、市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤残病军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总计表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）项目基本情况

优抚对象抚恤补助资金，是指按照《军人抚恤优抚对象条例》和有关文件规定，安排用于优抚对象抚恤的各类补助支出。包括：伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)的残疾抚恤资金，烈士褒扬金，“三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)的定期抚恤资金，“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员)、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员、部分烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女)的定期生活补助资金，部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金，中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴资金，国家按规定向优抚对象发放的一次性生活补贴资金等。

2022年威县享受抚恤补助的优抚对象共7类，即“三属”人员，老复员军人，参战退役人员，伤残军人，60周岁以上退役士兵，60周岁烈士子女，涉核退役军人等。

（三）项目资金情况

截至2022年12月，优抚对象抚恤补助资金下达5009.475163万元，实际支出资金5008.018063万元，资金使用率99.97%。

- 资金支出符合《军人抚恤优抚对象条例》、《伤残抚恤管理暂行办法》、《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》等有关文件的要求，履行了审批程序，使用规范，项目资金通过代发户足额发放到位。

（四）项目年度绩效目标

- 2022年度按当年现行标准对辖区全部“三属”人员，老复员军人，参战退役人员，伤残军人，60周岁以上退役士兵，60周岁烈士子女，涉核退役军人定期足额发放抚恤优抚对象补助金，进一步保障他们的基本生活，通过抚恤补助发放确保优抚对象生活稳定，维护社会安定团结，促进社会和谐。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价内容和目的

此次绩效评价对象为2022年优抚对象抚恤补助资金,评价内容包括工作活动设置情况，工作活动管理情况，工作活动的产出情况和工作活动产出的效果。

此次绩效评价的目的是通过对威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目开展重点绩效评价，围绕设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价办法，对预算安排和执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的评价，进一步提高预算管理水平和财政资金的使用效益。

（二）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国会计法》

3、《政府会计制度》

4、《中华人民共和国政府采购法》

5、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

6、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）

7、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）

8、《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发[2019]17号）

9、其他与项目绩效评价相关的资料

（三）绩效评价原则

绩效评价遵循基本原则包括科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。

科学规范原则要求绩效评价应当严格执行规定程序，评价方法科学可行；公正公开要求绩效评价应真实、客观、公正、公开，并接受监督；绩效相关原则要求绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价方法、评价标准和评价等级设定

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》等的要求，结合威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目安排和实施情况，采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法和公众评判法等综合分析绩效目标实现程度。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级设定情况如下：

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90分 | ≥80分，＜90分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

三、评价指标体系及得分情况

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据相关性、重要性、可比性、系统性原则，结合威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目实施情况，设立了相应的指标体系，并分配相应的权重。本项目绩效评价指标体系设置四个一级指标，分别是：工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效果，总分值100分，四个一级指标权重分别为10%、30%、35%、25%。根据各项指标在评价体系中的重要程度，突出结果导向，产出和效果指标权重不低于60%。

四个一级指标细化为10个二级指标，24个三级指标，指标设置和分值情况如下表所示：

| 威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| “工作活动”设置（10） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 2 | 2 |
|  |  | 部门职责相关性 | 2 | 2 |
|  |  | 预算项目相关性 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标设立科学性 | 2 | 2 |
| “工作活动”管理（30） | 财务管理规范性 | 预算执行率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
|  |  | 会计核算规范性 | 5 | 3 |
|  | 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  | 过程控制有效性 | 6 | 6 |
|  |  | 自评管理 | 5 | 2 |
| “工作活动”产出（35） | 数量指标 | 享受抚恤补助人数 | 3 | 3 |
|  |  | 伤残享受抚恤补助人数 | 2 | 2 |
|  |  | 复员享受抚恤补助人数 | 2 | 2 |
|  |  | 参战退役享受抚恤补助人数 | 2 | 2 |
|  |  | 涉核享受抚恤补助人数 | 2 | 2 |
|  |  | 60周岁退役士兵享受抚恤补助人数 | 2 | 2 |
|  |  | 60周岁烈士子女享受抚恤补助人数 | 2 | 2 |
|  | 质量指标 | 补助发放达标率 | 6 | 6 |
|  | 成本指标 | 各项补助资金发放标准 | 8 | 8 |
|  | 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 6 | 5 |
| “工作活动”效果（25分） | 社会效益指标 | 优抚对象受益度 | 7 | 7 |
|  |  | 推进社会和谐 | 8 | 8 |
|  | 社会群众满意度 | 优抚对象满意度 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 | 93 |

四、综合评价分析

（一）评价结论

威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目综合评价得分93分，评价等级为“ 优 ”。

从评价结果看，威县退役军人事务局优抚对象抚恤补助资金项目单位按计划和相关要求完成了项目任务，资金使用符合相关财务规定。通过发放优抚对象抚恤补助资金，全面落实优抚对象抚恤和生活补助待遇，促进了经济发展和社会和谐，不断提高了退役军人和其他优抚对象社会地位及荣誉感，保障了重点优抚对象基本生活、促进了国防建设、对营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。但仍存在如会计核算规范性有待进一步提高，内部控制制度不完善、补助资金发放不及时、项目没有实施自评等问题，需进一步完善内部控制制度，规范会计基础工作，项目预算年度结束及时开展自评等，逐步建立更完善的保障机制。

（二）各指标得分情况、主要扣分事项和原因分析

1、“工作活动”管理

“工作活动”管理30分，得24分，得分率80%。该指标包括2个二级指标，6个三级指标。

- 财务管理规范性方面

会计核算规范性需进一步提高，如存在记账凭证附件填写错误等不符合要求情况；存在代发补助无银行代理业务清单等原始凭证不完整情况。扣2分。

不符合《会计基础工作规范》第五十一条，记帐凭证的基本要求是：（一）记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制凭证人员、稽核人员、记帐人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或者盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。

不符合《中华人民共和国会计法》第十四条，会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。第五十条要求，会计机构、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

- 管理制度健全性方面

无相关的内控管理制度，扣1分。

没有制定业务相关的内控管理制度，不符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》第七条 单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

（3）自评管理方面

项目预算年度结束后没有进行项目自评，根据指标设置情况，该项扣3分。

不符合《河北省财政支出绩效评价管理办法》第三十四条  预算年度终了三个月内，项目管理单位按要求完成本单位及单位项目绩效评价工作，按规定撰写单位及项目绩效评价报告，及时报主管部门。第三十五条 预算年度终了四个月内，预算部门要完成部门及项目绩效评价工作，按规定撰写部门及项目绩效评价报告，报同级财政部门

2、“工作活动”产出

补助资金的支付存在没有按月足额发放到位的情况，11月份的补助资金在12月份支付。根据分值设置情况，扣1分。

上述事项不符合中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见二、（二）3做好绩效运行监控，全市各级政府和各部门各单位要对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量完成。

五、建议

（一）应加强对优抚对象抚恤补助资金使用情况的监管，定期核查优抚对象和资金发放使用情况，做到全面及时，动态管理，严格落实各项优抚政策，做好对基层退役军人事务站工作人员的指导培训，严格政策刚性执行力度，做到底子清、政策清、执行严，确保优抚对象抚恤补助资金优抚对象抚恤补助资金使用安全、规范、高效。

（二）完善内部控制制度和财务管理制度，建立稽核制度，记账凭证要经过审核后登记账簿；建立适合本单位特点的内部控制规范并得到有效执行；加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的业务素质，完善和规范会计基础工作。

（三）提高认识，加强项目绩效方面管理，预算年度结束以后，及时进行项目自评，确保绩效目标如期保质保量完成。

邢台友信会计师事务所有限责任公司

2023年8月31日