洺州镇燃气行业领域安全排查整治

工作实施方案

为贯彻落实《国务院安全生产委员会关于印发<全国城镇燃气安全排查整治工作方案>的通知》（安委〔2021〕9号）、河北省安全生产委员会《关于印发<河北省燃气行业领域安全排查整治工作实施方案>的通知》（冀安委〔2021〕10号）、邢台市安全生产委员会《关于印发<邢台市燃气行业领域安全排查整治工作实施方案>的通知》（邢安〔2021〕24号）和威县安全生产委员会《关于印发<威县燃气行业领域安全排查整治工作实施方案>的通知》（威安委〔2021〕11号）要求，全面排查整治燃气行业领域安全风险隐患，坚决防范遏制燃气重特大事故，按照省市县关于全链条开展燃气行业领域安全排查整治的部署安排，结合省市县安全生产专项整治三年行动整体工作部署，制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，特别是今年以来对燃气安全的重要指示批示精神，按照省委省政府、市委市政府和县委、县政府关于燃气安全工作的决策部署，严格落实政府属地责任、部门监管责任、企业主体责任，全面排查燃气生产、经营、储存、运输、充装、使用（含农村燃气）及燃气工程、燃气具等全链条全过程安全风险，摸清底数、找出问题、强化措施，整治一批重大安全隐患，依法严惩一批非法违法行为，有效提升燃气安全保障水平，坚决防范遏制燃气重特大事故和有影响的事故，维护人民生命财产安全和社会稳定。

二、职责分工

（一）燃气储存和经营。

城管部门负责燃气经营储存企业（含气代煤）的安全监管，对燃气经营者的经营活动、服务情况、设备设施安全状况等进行监督检查。

（二）燃气设施建设和运行。

城管部门负责燃气（含气代煤）安全监管，对燃气（含气代煤）工程建设的监督检查，对燃气（含气代煤）经营、使用、设施保护及燃气燃烧器具的安装、维修等活动的监督检查，负责职责范围内燃气公用压力管道安装、使用监督管理。

市场监管部门负责燃气输送、经营（储存）、充装、使用所涉及的工业管道、容器、气瓶等特种设备的安全监督管理；生产和销售领域的燃气具、报警器的产品质量监督。

（三）燃气运输。

城管部门负责燃气管道（门站及门站以下，含加气站、气代煤）安全监管。

公安机关负责燃气运输车辆的道路交通安全管理。

（四）打击燃气非法违法行为。

城管部门负责依法查处燃气（含气代煤）经营、使用、设施保护、燃气具安装、维修等活动的非法违法行为，负责依法查处销售充装单位擅自为非自有气瓶充装燃气和未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动等非法违法行为。

市场监管部门负责查处充装非自有产权气瓶、超期未检、报废改装气瓶、用罐车等移动式压力容器直接对气瓶充装燃气等行为。

公安机关负责配合有关部门开展燃气专项整治，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、重点任务

（一）全面排查整治天然气、液化石油气生产安全风险和重大隐患。

重点排查整治运行的压力管道、储罐设置的安全阀、压力表等安全附件是否齐全有效；装备的可燃（有毒）气体检测报警系统、火灾探测报警系统、紧急切断系统是否正常投运；动火、进入受限空间等高危作业是否严格执行了作业许可制度。彻底整治擅自停用装置设施的安全保护、联锁保护或擅自变更报警控制参数，超能力生产、超负荷作业，违章指挥、违规作业情况。

- 全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患。

重点排查整治燃气企业运行维护和抢修人员配备不符合要求、安全检测和管网监测设备不足或失效、重大危险源管理缺失、管线检查维护不到位、隐患排查治理不闭合、从业人员无证作业、“三违”行为突出、使用无危险货物道路运输许可车辆运输、企业安全管理制度照抄照搬、安全操作规定不健全、入户安检制度不落实、应急预案和演练流于形式等风险隐患。严格燃气市场准入，全面整顿燃气经营市场秩序，对不符合条件的燃气经营企业要严格依法予以取缔或吊销燃气经营许可、充装许可等资质证照，加快淘汰一批基础差、安全管理水平低的企业。

- 全面排查整治燃气存储安全风险和重大隐患。

重点排查整治罐区是否实现了紧急切断功能；设置的安全阀、压力表等安全附件是否齐全有效；装备的可燃（有毒）气体检测报警系统、紧急切断系统是否正常投运；槽车装车系统是否配置了万向装车臂，是否配置了紧急拉断装置。

- 全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患。

重点对燃气场站设施、燃气管道等进行普查建档，全面掌握建设年代、产权归属、管道材质、安全状况等资料，并对2000年前（投运20年）建设的燃气管道设施进行全方位安全评估，提出燃气管道更新改造工作清单及实施计划，纳入年度重点项目统筹推进。要重点排查整治易导致重特大事故的老旧管道带病运行、高中压管道被占压、燃气场站设施安全间距不符合要求等突出问题隐患。严肃查处未依法开展压力容器、压力管道检验检测等违法违规行为。

- 全面排查整治天然气长输管道安全风险和重大隐患。

重点排查整治是否完成了人口密集型高后果区等高风险管段安全风险评价；是否制定了管道巡护和管道第三方施工管理制度，是否按要求进行了管道巡护和监护；是否配置了与运营管道相适应的维修和抢修资源，或通过协议委托具有相应能力的单位提供维修和抢修技术服务；分输站内工艺管道存在可能超压的部位，是否设置了压力保护设施，并按标准要求进行检测等。

- 全面排查整治天然气、液化石油气运输安全风险和重大隐患。

重点排查整治是否存在未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输；是否超越许可事项，非法转让或出租许可证件从事道路危险货物运输；是否使用报废、擅自改装、检测不合格、车辆技术等级达不到一级或其他不符合国家规定的车辆从事危险化学品运输；是否足量配备应急装备设施和物资；特种设备是否按规定检验检测。

- 全面排查整治液化石油气充装安全风险和重大隐患。

重点排查整治已取得《燃气经营许可证》和《气瓶充装许可证》的液化石油气站为非自有钢瓶充装行为，为无瓶装燃气经营许可证的单位或个人提供经营性气源等行为；彻底查处液化石油气经营企业从业人员、特种设备作业人员无证上岗问题，严肃查处压力容器、压力管道等特种设备超期未检、充装翻新改造“黑气瓶”等问题；严厉打击液化气掺混二甲醚等问题。

- 全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患。

重点对使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住混合体等人员密集场所进行全面排查，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内、擅自将气瓶放置于室内用餐场所，使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通”，不安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确、适用气种不符合或功能过期失效等风险隐患。

- 全面排查整治农村“气代煤”、农村沼气工程安全风险和重大隐患。

重点检查是否明确市县乡农村燃气安全监管机构，是否严格落实燃气企业驻村安全员及村燃气安全协管员制度；督导燃气经营企业严格落实安全责任，配足专职安全管理人员、技术装备、消防设施等，落实农村燃气设备设施巡查、巡线制度，做好设施运行维护、维修及抢修工作，及时整治燃气安全隐患。严厉查处未安装自闭阀或报警器及与其联锁的自动切断阀、未使用不锈钢波纹管或铠装管、假冒伪劣或无熄火保护装置灶具等问题。重点检查沼气工程有关企业（养殖场）安全生产责任体系工作机制建设情况，是否按要求建立沼气工程安全生产“双控”体系；排查整治沼气工程可能存在风险隐患，包括：厂区非工作人员进出入控制，安全警示标识，电气设备防静电防爆，管路接口漏气；特殊作用制度和安全巡检制度执行情况；应急消防相关设施设备配置和处理程序。

- 全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患。

要对在建燃气工程和燃气管道周边建设项目进行全面排查，重点排查整治未按规定将燃气管道工程纳入工程质量安全监管、未依法进行特种设备施工前告知和安装监督检验等问题。对在建市政燃气管道工程项目，要严格对主要管材规范检验，按方案施工，验收合格后方可通气。对燃气管线周边在建项目，严格落实燃气设施保护方案。要严厉打击燃气新建、改造等工程转包、违法分包、挂靠，不按施工方案施工，未验收合格即投入使用，不落实第三方施工期间专人监护规定等违法违规行为。对无资质或超越资质等级承揽燃气工程施工的，坚决予以处罚并清退。

- 全面排查整治燃气具等燃气源头安全风险和重大隐患。

要对现有燃气具、燃气泄漏报警器等产品生产企业和流通销售渠道点进行全面排查，严禁生产和销售不符合安全标准的燃气具、燃气泄漏报警器及配件和不符合强制性产品认证要求的燃气具。对电商平台、小商品市场等进行全面排查，督促其切实履行好对经营者的管理责任，明知经营者利用其销售平台、场所销售不符合要求燃气具、燃气泄漏报警器及配件等产品，未采取必要措施的，依法承担相应的责任。严格依法对生产和销售不符合安全标准的燃气具生产经营单位予以处罚，从源头上堵住不合格的燃气具等产品进入使用环节。

四、进度安排

从2021年12月至2022年12月，分四个阶段进行。

- 动员部署（2021年12月）。

各村、各有关部门要按照全县统一部署，全面开展排查整治工作，结合实际制定实施方案，进一步落实责任，明确任务和责任部门，对排查整治工作作出具体安排。

- 排查摸底（2022年1月至3月）。

各村、各有关部门要对本辖区、本系统、本行业领域燃气相关企业、燃气基础设施、燃气安全运行情况等组织开展全面摸底排查，摸清燃气总体情况、存在突出问题和薄弱环节，建立问题隐患清单和整改清单。

- 整治攻坚（2022年4月至10月）。

对排查出来的问题隐患要立行立改。不能立即整改到位的，要落实好管控措施，并制定整改时间表和路线图，明确整改责任单位和整改要求。动态更新问题隐患清单和整改清单，挂图作战、系统治理、整体推进，并通过督导检查、明查暗访、联合执法、考核评估、警示通报等手段方法持续加大整治攻坚力度，确保重大安全风险管控到位、重大问题隐患整改到位。

- 巩固提升（2022年11月至12月）。

认真总结排查整治中好的经验做法，及时总结提炼并固化整治成果，进一步健全完善燃气安全长效机制。

五、工作要求

（一）加强组织领导。要细化工作实施方案，明确工作任务、时间节点、保障措施；要成立工作专班，加强组织调度，采取有效措施，强力推进整治工作开展。各燃气行业管理部门要严格履行行业监管责任，牵头建立燃气安全会商研判、信息共享、联合执法等工作机制，督促燃气企业切实加强燃气安全风险管控，应急、市场监管、公安、交通、商务、消防等部门按照职责分工依法强化燃气生产、经营、储存、运输、充装、使用（含农村燃气）等环节安全监管，形成齐抓共管的排查整治工作机制。

- 加强执法监督。要严格规范开展燃气安全执法，坚决防止执法不作为和“宽松软”，对企业主要负责人不落实安全生产责任的要重点执法。严格依照《刑法修正案（十一）》有关规定，将相关违法行为线索及时移送司法机关，依法追究刑事责任。定期向社会公布典型执法案例，强化执法震慑。要健全完善联合惩戒机制，严格落实事故调查处理决定和“黑名单”等制度，依法依规对有关违法违规的燃气企业实施惩戒，对多次违法和事故频发的生产经营单位及相关负责人、从业人员，依法严肃责任追究，依法实行行业或者职业禁入。

- 加强督导考核。要组织开展明查暗访、专项督查、联合检查，对因工作不力导致整治进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而未决的，坚决依纪依法严肃问责。

- 加强宣传教育。要制定宣传教育方案，广泛动员基层组织和社会媒体，充分运用广播电视、网络媒介、挂图等各类方式，加强面向社会公众的常态化安全宣传和警示教育，普及燃气安全检查、应急处置等基本知识，引导广大群众和单位用户自觉保护燃气设施，主动加装燃气自闭阀、可燃气体报警器，自觉抵制使用不合格的连接软管、燃气灶具、减压阀等，确保燃气使用等环节安全。要针对不同季节、不同情况有组织地开展应急演练，切实提高应急处置能力。

附件一：

洺州镇燃气行业领域安全排查整治工作领导小组

组  长：姜玮君(镇党委副书记、镇长)

副组长：张洪晨（镇人大副主席）

成  员：孟 超（镇党委委员、纪委书记）

张月生（洺州派出所所长）

王安爽（镇市场监管所所长）

王俊华（镇城管分局分局长）

附件二：

洺州镇燃气行业领域安全排查整治工作专班

- 姜玮君（镇党委副书记、镇长）：负责全面工作

- 张洪晨（镇人大副主席）：负责具体工作

- 孟 超（镇党委委员、纪委书记）：负责双代燃气具体工作

张月生（洺州派出所所长）：负责燃气安全公安相关工作

王安爽（镇市场监管所所长）：负责燃气安全市场监管相关工作

王俊华（镇城管分局分局长）：负责燃气安全城管相关工作

- 孙宏勋 谷雪娇 王林品 郭 杰 张清周 苏之泉 左树成 赵建新

陈 青  陈英亮 胡燕丽 岳英世 贾东华 郝 彬 岳万普 孙福兴

刘之建 巩占星 冯印霞分别负责各自分包片的燃气安全工作