气代煤2018年任务威县取暖季

运行补贴项目绩效评价报告

项 目 名 称：  气代煤2018年任务威县取暖季运行补贴

项目实施单位：    威县城市管理综合行政执法局

项目总金额：            35万元+35万元

评 价 年 度：             2020年度

评 价 机 构：           威县财政局监督科

目   录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	4

二、项目实施基本情况	4

（一）项目建设基本情况	4

（二）财务管理情况	5

三、绩效评价工作情况	5

（一）评价目的	5

（二）评价指标	6

（三）评价依据	7

（四）评价的主要方法及等级设定	8

四、绩效评价指标体系及得分情况	8

五、评价分析	11

（一）主要扣分事项及原因分析	11

（二）评价结论	14

六、意见及建议	14

- 气代煤2018年任务威县取暖季

- 运行补贴项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照中共邢台市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）、《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）等文件要求，对气代煤2018年任务威县取暖季运行补贴项目进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

- 项目概况

- 项目单位基本情况

- 威县城市管理综合行政执法局位于威县友谊大街78号，法定代表人庞建国。主要职责如下：

- （1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规。结合我县实际,拟定城市管理行政执法和城市管理方面的办法措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

- （2）负责全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

- （3）负责城市环境卫生管理；负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、雨污管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理；构建城乡一体垃圾处理体系。

（4）负责城市绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区绿化、美化工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导全县风景林地的管护工作；承担城区古树名木保护工作；负责收取城市绿化用地补偿费、绿化占用费等工作。

（5）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县公共供水、节水、排水防氩、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导全县生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导全县燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导全县农村生活垃圾收运处置体系建设。

（6）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（7）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、使道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（8）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（9）负责对占用工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

（10）参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收。

（11）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施；(住房城乡建设领域全部行政处罚权及有关行政强制措施)。

（12）负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

- 项目基本情况

立项依据：河北省财政厅《关于提前下达2020年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年任务运行补贴）预算的通知》冀财建〔2019〕318号，河北省财政厅《关于提前下达2020年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2016、2017、2018年任务运行补贴）预算的通知》冀财建〔2019〕335号，邢台市气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于调整农村地区冬季清洁取暖运行补贴标准的通知》邢代煤办〔2019〕110号。

绩效目标：充分发挥财政补贴资金使用效益，提高清洁取暖使用率，确保农村居民冬季清洁取暖用得起、用的好；推进大气污染综合治理，改善威县环境空气质量。

- 项目实施基本情况

- （一）项目建设基本情况

- 1.项目概况

- （1）项目名称：气代煤2018年任务威县取暖季运行补贴

- （2）补贴地点：威县方家营镇、固献乡、章台镇、梨园屯镇、侯贯镇、贺营镇、常屯乡、威县洺州镇。

- （3）农村气代煤运行补助标准：给予采暖季农户用气1.2元/立方米补贴，每户最高补贴气量800立方米，最高补贴960元。

- 2.项目效果

本项目充分发挥了财政补贴资金使用效益，提高了清洁取暖使用率，确保了农村居民冬季清洁取暖用得起、用的好；推进了大气污染综合治理，改善了威县环境空气质量。

- （二）财务管理情况

气代煤2018年任务威县取暖季运行补贴经费合计为70万元，本次绩效评价重点评价专项经费70万元，资金来源全部为财政拨款，其中：2020年12月38号凭证，支付运行补贴194,385.60元，结余155,614.40元；2021年1月29日支付运行补贴337,426.80元，结余12,573.20元。

- 绩效评价工作情况

- （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是

建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价“气代煤”2018年任务威县取暖季运行补贴项目绩效，在“气代煤”2018年任务威县取暖季运行补贴项目绩效自评的基础上，结合项目特点，制定“气代煤”2018年任务威县取暖季运行补贴项目专项经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析“气代煤”2018年任务威县取暖季运行补贴项目专项经费支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

- （二）评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效果）；12个二级指标（项目立项、绩效目标、项目投入、财务管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、服务对象满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设22个三级指标。本项目绩效评价以100分计，决策、过程、产出、效果四个一级指标分别权重为：15%，25%，40%，20%。

1.共性指标是对项目决策和项目过程进行评价，包括项目立项、绩效目标、项目投入、财务管理、组织实施5个二级指标，分值分别为3分、4分、8分、15分、10分，共40分；设置三级指标14个，充分反映项目立项规范性、绩效目标的设定明确性与相关性、为实现绩效目标制定的制度及人员保障措施、项目资金的管理和使用合规情况及项目组织实施与监督管理情况。

2.个性指标是对项目产出与项目效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、服务对象满意度7个二级指标，分别占10分、10分、10分、10分、10分、5分、5分；设置三级指标8个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。

- （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中华人民共和国会计法》;

3.《中华人民共和国政府采购法》;

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6.《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

7.《中共邢台市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）；

8.《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）；

- （四）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90分 | ≥80分，＜90分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

- 绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效果四个方面设计指标体系，共设置12个二级指标和22个三级指标。各项指标内容及得分情况详见下表：

| “气代煤”2018年任务威县取暖季运行补贴项目绩效评价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（15分） | 项目立项 | 立项规范性 | 立项程序合规，资料齐全。立项程序不规范或未经立项的，扣1-2分；资料不齐全的，扣1分。本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 明确性 | 绩效目标设定明确清晰合理，不存在歧义，容易理解。目标值细项不明确、不合理的，每存在一项扣1分。本项得分扣完为止。 | 2 | 0 |
|  |  | 相关性 | 绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。部分目标不满足相关性的，扣1分；绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。 | 2 | 0 |
|  | 项目投入 | 预算编制科学性 | 预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。预算制定无合理标准的，扣1分；预算金额计算方法不合理不科学的，扣2分。 | 3 | 3 |
|  |  | 机构建设健全性 | 成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分；无项目实施机构的，不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每20%扣1分；不足20%的，视同20%；投入人员创新能力有待提高的，扣1分；存在不相容岗位未分离的，扣1分；其他影响违规行为每存在一项视情况扣1分；本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
| 项目过程（25分） | 财务管理 | 预算执行率 | 项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。按比例酌情扣分。 | 3 | 1.5 |
|  |  | 资金支付及时性 | 资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-2分；未按照规定的方式付款的，扣1-2分。本项得分扣完为止。 | 3 | 1 |
|  |  | 资金使用合法性 | ①资金支出内容是否符合专项资金使用范围；②资金的使用是否符合会计法、有关专项资金管理办法的规定；③项目的重大开支经过评估等程序认证。存在超范围支出、违反规定支出的，每存在一项扣一分，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①资金的使用符合会计基础工作规范的要求；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。每一项违规行为扣1.5分，本项得分扣完为止。 | 3 | 0 |
|  |  | 财务管理制度健全性 | ①制定或具有相应的财务管理制度，包括岗位职责、审批制度、基础工作规范等②财务管理制度合法、合规、完整。未制定财务管理制度的，扣3分；财务管理制度制定不完善的，扣1分；财务管理制度不合规的，扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 业务管理制度健全性 | ①制定或具有相应的业务管理制度，包括决策、内控、考核等制度②管理制度合法、合规、完整。未制定管理制度的，扣3分；制度制定不完善的，扣1分；制度不合规的，扣1分。本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 业务管理制度落实情况 | 主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的每一项制度未落实，扣1分；制度落实效果不佳的，扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目实施过程监控情况 | 对项目实施中，各责任单位的实施情况及时进行监控，对存在的问题能及时发现并纠正。未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-2分；进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-2分，本项得分扣完为止。 | 4 | 0 |
| 项目产出（40分） | 产出数量 | 实际接受补贴户数 | 采暖季实际运行补贴户数达到计划运行补贴户数的，不扣分；每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 补贴金额准确率 | 给予采暖季农户用气1.2元/立方米补贴，每户最高补贴气量800立方米，最高补贴960元。补贴金额计算正确，不扣分，否则，不得分。 | 10 | 0 |
|  | 产出时效 | 数据统计及时性 | 采暖季结束后及时统计用气量，建立台帐的，不扣分，每偏离1个月，扣1分。 | 10 | 5 |
|  | 产出成本 | 补贴成本 | 本年度实际支付采暖季运行补贴符合财政规定补贴金额的，不扣分；高于财政规定补贴金额的，不得分。 | 10 | 10 |
| 项目效果（20分） | 社会效益 | 清洁取暖设备利用率 | 清洁取暖设备利用情况。利用程度达90%以上，不扣分，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。 | 5 | 2 |
|  |  | 清洁取暖温度达标率 | 取暖温度达标情况，达标，不扣分，否则酌情扣分。 | 5 | 4 |
|  | 生态效益 | 改善空气质量 | 通过本项目实施，对空气质量起到一定效果。 | 5 | 5 |
|  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 通过调查了解，项目区群众对本项目实施的满意程度，酌情扣分。 | 5 | 4.5 |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 66 |

- 五、评价分析

- 主要扣分事项及原因分析

1.项目决策指标

绩效目标方面，绩效目标设定不明确，未设置目标值，扣2分。绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系没有相关性，扣2分。

2.项目过程指标

（1）财务管理

①预算执行率方面

取暖季实际运行补贴金额337,426.80元，预算运行补贴金额70万元，预算执行率为48%。

取暖季运行补贴资金预算执行率低，未充分使用预算资金，扣1.5分。

②资金支付及时性方面

2020年12月38号凭证，付方家营、固献、章台、梨园屯、侯贯、贺营、常屯2018年气代煤用户2019年采暖季运行补贴费194,385.60元，付款日期为2020年12月11日。

2020年1月29日支付威县洺州镇人民政府气代煤2018年任务2019年取暖季运行补贴337,426.80元，付款日期为2021年1月29日。

根据邢台市财政局、邢台市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于印发《邢台市县级“双代”补贴资金发放流程（补充版）》的通知：“清洁取暖财政补助资金原则上取暖季结束后2个月内实施清算，清算报告报送上级主管部门。省另有通知的按省要求办理。”

上述资金未能及时付款，扣2分。

- ③资金使用合规性方面

- 2020年1月29日支付威县洺州镇人民政府“气代煤”2018年任务2019年取暖季运行补贴337,426.80元，其中李庄村实际发放补贴65户49550.40元，付款台账只见34户用气量信息，围紫园实际发放补贴62户42956.40元，付款台账只见31户用气量信息。

- 上述资金付款手续不完整扣3分。

- 组织实施

- 项目实施过程监控情况方面，未针对项目建设情况制订专门的符合项目实际的决策、内控、管理制度。扣2分。

- 未建立项目监控的指标体系及其例行报告制度，在实施项目过程中，未对项目进行跟踪监控，以使项目按计划规定的进度、技术指标完成。扣2分。

3.项目产出指标

- （1）产出质量

补贴金额准确率方面

2020年1月29日支付威县洺州镇人民政府“气代煤”2018年任务2019年取暖季运行补贴337,426.80元，其中洺州镇东关村128户实际补贴88581.60元，付款台账补贴金额94181.00元，存在用气量与补贴金额计算不准确的情况。例如，东关村白志卫用户用气量36立方米，补贴金额37元，李中超用户用气量1000立方米，补贴金额1001元。东关村128户均存在此类问题。补贴金额计算不准确，扣10分。

（2）产出时效

数据统计及时性方面，采暖季结束后未及时统计用气量，建立用气量台账。扣5分。

- 效果指标

- 社会效益指标

- ①清洁取暖设备利用率方面，根据运行补贴台账查看，在1501补贴用户中，用气量在30以下补贴金额在36元以下的，有342户（包括210户补贴金额为0），清洁取暖设备利用率为77.22%，扣3分。

- ②清洁取暖温度达标率方面，经实际调查，部分用户冬季未用气代煤设备。扣1分。

- 服务对象满意度指标

- 群众满意度方面，经实际调查，有少部分用户对取暖温度不满意，表示取暖温度较低。扣0.5分。

- （二）评价结论

气代煤2018年任务威县取暖季运行补贴项目绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分66分，总体评价等级为中。

从评价结果来看，气代煤2018年任务威县取暖季运行补贴项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标设置、资金支付及时性、资金使用合规性、项目实施过程监控情况、补贴金额准确率、数据统计及时性方面等，应采取有效措施，提升威县2020年气代煤工程工作的效果和效益。

- 六、意见及建议

- 绩效目标方面，对于项目绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，目标值设置明确、合理。

- 预算执行率方面，充分使用预算资金，提高预算资金执行率，减少资金的占用。

- （三）资金支付及时性方面，项目资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，保障项目顺利实施。

- （四）资金使用合规性方面，严格按照《中华人民共和国会计法》规定，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

- （五）项目实施过程监控情况方面

- 1.加强项目实施过程监控，针对项目建设情况制订专门的符合项目实际的决策、内控、管理制度并做好落实工作。

- 2.建立项目监控的指标体系及其例行报告制度，在实施项目过程中，随时对项目进行跟踪监控，以使项目按计划规定的进度、技术指标完成。

- （六）补贴金额准确率方面，严格按照《邢台市县级“双代”补贴资金发放流程（补充版）》的规定，计算基础数据，保证基础数据的准确率。

- （七）数据统计及时性方面，采暖季结束后及时统计用气量，建立用气量台账。

- （八）清洁取暖设备利用率方面，积极宣传清洁取暖的优点，普及清洁取暖知识，展示清洁取暖成果，改变传统取暖习惯，提高清洁取暖设备利用率。

- 威县财政局监督科

- 2021年7月30日