威县农业农村局

部门整体支出绩效评价

- 基本概况。

- 农业农村局关系国计民生的根本性问题。为坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，农业农村局贯彻落实党中央关于"三农"工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对"三农"工作的集中统一领导。

- 1、主要职责及工作任务

- （1）、统筹研究和组织实施"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。

- （2）、统筹推动发展农村社会事业、农产品质量安全及疫病防治、农业生产发展、农田建设、农业科技成果转化及推广、农业资源及生态保护、美丽乡村建设、农业生产和水利救灾、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

- 2、预算资金安排及资金支出情况

- 2021年威县农业农村局预算资金，上级专款资金33999.287万元，支出金额为22211.574706万元；县级配套资金436万元，支出金额为436万元；下达扶贫资金共计4669.04万元，支出金额为3971.421万元。威县农业农村局资金共支出26618.995706万元。

- 预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。

- 1、预算绩效管理情况

- 按照各个项目要求，2021年度，我局共申请上级资金39104.327万元，项目在实施过程中，严格按照项目设定的绩效目标开展项目实施，对重点支出发力。按照突出重点的原则，结合预算编制要求，开展财政重点支出绩效评价。将当年预算安排的大额专项资金作为绩效管理重点，在资金管理上严格按照县财政相关政策制度管理，并根据《会计法》等相关法律法规要求做到了专款专用。

- 2、绩效指标

- 参照要求，每个项目都设立产出指标、效益指标、满意度指标等3项指标。其中产出指标包括数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标。

- 工作履行活动完成情况及产生的效果

- 我单位工作按照项目要求合理、及时的开展，大部分项目均已完成，组织了项目实施的技术人员和相关人员开展了项目绩效自评，走访了受益企业，均对项目的实施表示满意，满意度100%。

- 绩效评价的组织实施情况。

- 我局一将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，及时反馈给被评价的项目主管科室，作为其改进的重要依据。同时，将预算绩效评价结果纳入部门工作目标考核范畴，并建立绩效问责机制，逐步建立“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的绩效问责机制。

- 各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

- 经研究分析，因为农业方面需要节气时令的要求（比如耕地质量监测项目及化肥减量增效、耕地质量项目需要第二年的2、3月份出检测报告）以及个别项目的周期较长（比如农田建设项目为跨年项目）所以我局整体项目的绩效目标的实现程度没有达到100%。

- 存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。

- 存在问题

- 我局部分项目资金拨付较慢；项目为跨年度实施，从申报到实施时间较长，且作物栽培有节气限制。

- 2、采取的纠偏措施

- 加强项目的督导管理，在确保资金合法合规的基础上，加快落实项目资金；加快项目实施主体对项目的实施，及时了解项目存在的问题，确保项目按时间节点落实。

- 3、改进绩效管理建议

- 部分项目为跨年实施项目，且实施主体较多，任务面积较大，实施中需要考虑农时，建议上级部分在资金拨付方面进行合理调整推迟。

- （五）其他需要说明的问题。

- 无